PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL

# AMR WIP PARCIAL

Automatización progresiva del flujo de planchas entre corrugadoras, almacén intermedio y convertidoras

| Cliente | Proyecto | Referencia | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartowa | Gestión parcial de WIP con AMRs | CARTOWA-AMR-WIP-2026-R0 | 01 octubre 2026 · Borrador |

DOCUMENTO DE TRABAJO · La configuración técnica descrita se basa en el alcance recibido y en el Excel de costes. Precio de venta, condiciones comerciales y datos de aplicación pendientes de aprobación y cierre.

# 1. Carta de presentación

INGECART presenta a Cartowa una solución de intralogística con robots móviles autónomos (AMR) para iniciar, de forma controlada y escalable, la gestión del WIP (Work in Progress) entre dos corrugadoras y dos convertidoras. La propuesta automatiza una zona inicial equivalente al 25% del área WIP disponible, manteniendo la operación convencional con carretillas en el resto de la planta.

El propósito es ordenar las transferencias entre producción, almacenamiento intermedio y consumo en convertidoras; reducir movimientos manuales dentro del área automatizada; y generar datos operativos que permitan evaluar una ampliación posterior con criterios de capacidad, seguridad y retorno. La solución no se plantea como una sustitución inmediata de toda la logística existente.

# 2. Resumen ejecutivo

El paquete de referencia incluye dos AMRs KUKA, cuatro estaciones de intercambio tipo tridente y un paquete de conveyor de seis tramos para el flujo de salida de corrugadoras. Dos tridentes se asignan a la recogida en corrugadoras y dos a la entrega en las convertidoras, sujetos a validación del layout. La zona WIP automatizada se dimensionará con datos reales de formatos, cargas, secuencias, recorridos y picos de producción.

| Elemento | Base de propuesta |
| --- | --- |
| Fábricas / líneas conectadas | 2 corrugadoras y 2 convertidoras |
| Automatización inicial | 25% del área WIP disponible; superficie útil y capacidad a confirmar mediante levantamiento |
| Flota de referencia | 2 AMRs KUKA; modelo, carga útil y accesorio final tras estudio de aplicación |
| Transferencias | 4 tridentes: 2 en origen corrugadora y 2 en destino convertidora |
| Transporte pasivo | 1 paquete de conveyor compuesto por 6 tramos; implantación final según layout aprobado |
| Convivencia operativa | Carretillas para el área no automatizada; expansión fuera de la zona inicial no incluida como rendimiento garantizado |
| Instalación de referencia | 17 días con 2 técnicos en Estados Unidos, según el documento de alcance de costes; gastos de viaje no definidos |

# 3. Bloque A · Sistema AMR para gestión parcial de WIP

## 3.1 Alcance de suministro

Dos (2) robots móviles autónomos KUKA, configurados para la carga y las interfaces que se aprueben durante la ingeniería de aplicación. La selección definitiva del modelo dependerá de masa, dimensiones, centro de gravedad, geometría de aproximación, suelo y ciclo requerido.

Cuatro (4) estaciones de transferencia tipo tridente: dos asociadas a la salida de las corrugadoras y dos asociadas a la entrada de las convertidoras. El número y la ubicación final se confirmarán contra el plano de implantación.

Un (1) paquete de conveyor de seis (6) tramos para la transferencia pasiva prevista en el lado de corrugadoras, con disposición y conexiones definidas durante la revisión de layout.

Ingeniería mecánica y eléctrica, control de proyecto, supervisión y horas de taller indicadas en el presupuesto interno de referencia.

Armarios eléctricos, trabajos de normativa, pruebas de taller y software SIFISE según la base de costes. Funcionalidad, licencias e interfaces se concretarán en la especificación funcional.

Configuración de mapa, misiones, reglas de circulación, estaciones e interfaces de intercambio, puesta en marcha y formación vinculadas al alcance final aprobado.

## 3.2 Concepto operativo y secuencia de flujo

El sistema combina una zona de WIP servida por AMRs con el almacenamiento convencional. La asignación de cada pila y la prioridad de las misiones se concretarán con Cartowa; el control de FIFO, curado, identificación de lote o sincronización MES/ERP solo podrá ofrecerse cuando se definan y aprueben los datos e interfaces correspondientes.

Salida de corrugadora: las pilas liberadas se presentan en los puntos de intercambio previstos. El paquete de conveyor de seis tramos conduce el material a las posiciones de entrega/recogida definidas en el layout.

Solicitud y asignación: una señal de disponibilidad o solicitud genera una misión. El sistema comprueba el estado del AMR, la estación, la ruta y la prioridad según la lógica acordada.

Recogida: el AMR se posiciona en el tridente de origen y realiza el intercambio de carga mediante la interfaz mecánica aprobada.

Almacenamiento WIP: la misión lleva la carga a una ubicación autorizada dentro de la zona automatizada inicial. La ubicación, el estado y las marcas de tiempo se registrarán según las funciones de software e interfaces finalmente incluidas.

Abastecimiento a convertidora: ante una necesidad de producción, se reserva una ubicación y se envía el material a uno de los dos tridentes de destino, sujeto a disponibilidad y prioridad acordadas.

Convivencia con carretillas: el área restante seguirá siendo atendida por carretillas. Cualquier servicio ocasional de AMR fuera de la zona inicial dependerá de capacidad libre, rutas y evaluación de riesgos; no constituye una capacidad contractual base.

Excepciones y recuperación: las situaciones de bloqueo, falta de material, carga no conforme o indisponibilidad seguirán el procedimiento manual/degradado definido antes de SAT.

## 3.3 Valor operativo y escalabilidad

Implantación por etapas: permite validar una fracción del WIP antes de decidir una ampliación de área, estaciones o flota.

Coordinación de flujo: las misiones pueden priorizarse de acuerdo con la demanda definida para las convertidoras y la disponibilidad de material.

Menos manipulación manual dentro del alcance automatizado: el beneficio deberá medirse mediante la línea base de movimientos, esperas e intervenciones.

Visibilidad operacional: los eventos disponibles del sistema permiten analizar tiempos de misión, incidencias, estado de flota y uso del buffer, de acuerdo con el alcance de control aprobado.

Escalabilidad condicionada: añadir robots, estaciones o nuevas áreas requiere recalcular capacidad, tráfico, carga, recarga, seguridad e interfaces; no se asume ampliación automática sin ingeniería adicional.

Criterio de comunicación de beneficios: el 25% representa el área objetivo de la fase inicial indicada en el alcance. No equivale por sí mismo a un aumento de capacidad, ahorro de superficie, eliminación de cuellos de botella ni garantía de disponibilidad. Estos resultados deben medirse o validarse por simulación y pruebas de aceptación.

## 3.4 Datos de aplicación y cualificación técnica

| Tema | Dato requerido / criterio de cierre |
| --- | --- |
| Cargas | Masa máxima y nominal, dimensiones, altura, centro de gravedad, flexión/estabilidad y familia de portacargas. |
| Proceso | Producción por formato, demanda media y pico, secuencia, tiempo de residencia/curado y reglas de prioridad. |
| Layout | Plano as-built, ancho de pasillos, radios/zonas de giro, puntos de entrega, superficie disponible y rutas peatonales. |
| Suelo y entorno | Planitud, juntas, pendientes, resistencia, polvo, iluminación, Wi-Fi y condiciones ambientales. |
| Interfaz de tridente | Geometría, altura, tolerancias, enclavamientos, sensores, señales y secuencia de transferencia. |
| Flota | Ciclo ida/vuelta, tráfico, tiempos de carga, estrategia de recarga y rendimiento durante indisponibilidad de un AMR. |
| Sistemas de planta | PLC, WMS/MES/ERP, datos de lote, estados, API/protocolo, propiedad de licencias y responsabilidades IT/OT. |

## 3.5 Control, integración y seguridad

La arquitectura final separará las funciones de control local de conveyors y tridentes, la gestión de misiones AMR y las funciones de sistemas superiores. El diseño de señales, reservas de destino, estados, alarmas, recuperación y comunicaciones se documentará en la especificación funcional. La conexión con ERP/MES/WMS, la modificación de software de terceros y las licencias no se consideran incluidas salvo que figuren expresamente en la oferta comercial aprobada.

La evaluación de riesgos deberá cubrir circulación de AMRs, peatones, puntos de transferencia, conveyors, mantenimiento y modos degradados. La configuración de seguridad, velocidades, zonas, dispositivos y funciones de parada se definirá para la aplicación y se validará conforme a la normativa aplicable y a la evaluación de riesgos acordada. La referencia a una plataforma KUKA no sustituye la validación de seguridad de la instalación completa.

## 3.6 Instalación, puesta en marcha y aceptación

Base de planificación indicada en el Excel: 17 días de montaje en Estados Unidos con dos técnicos. La duración efectiva dependerá de la disponibilidad de área, equipos, datos, servicios e interfaces del cliente. Los costes de viaje, alojamiento, dietas, transporte, jornadas extraordinarias y eventuales visitas adicionales no están desglosados en el archivo de costes y deberán aclararse antes de emitir una oferta contractual.

Revisión de diseño: layout, matriz de cargas, interfaces, mapa de circulación, matriz de responsabilidades y criterios de aceptación aprobados.

Pruebas de fábrica (FAT): verificación de funciones, enclavamientos e interfaces disponibles, con registro de incidencias y pruebas acordadas.

Instalación y puesta en marcha: montaje, mapeo del área, configuración de misiones y ajuste en condiciones reales de planta.

Pruebas de aceptación en sitio (SAT): evaluación contra la matriz acordada, incluyendo misiones representativas, manejo de excepciones, recuperación y operación en coexistencia con carretillas.

Formación y entrega: formación de operadores/mantenimiento y entrega de documentación definida en la oferta final.

## 3.7 KPIs recomendados para la fase inicial

| KPI | Uso en la validación |
| --- | --- |
| Misiones/hora; tiempo de ciclo P50/P95 | Comparar capacidad observada con la demanda real y la simulación. |
| Minutos de bloqueo de corrugadora y starvation de convertidora | Medir continuidad de flujo atribuible al sistema dentro del alcance. |
| Exactitud de ubicación e inventario WIP | Verificar que la ubicación y el estado de las cargas sean reconciliables. |
| Cumplimiento FIFO/curado, si aplica | Validar reglas de secuencia cuando los datos e interfaces estén incluidos. |
| Intervenciones manuales, esperas y movimientos de carretilla | Cuantificar el cambio operacional respecto a la línea base. |
| Disponibilidad, recarga e incidencias | Entender el rendimiento de la flota y el modo de operación degradado. |
| Daños/retrabajos de plancha | Monitorizar calidad de manipulación frente a la situación anterior. |

# 4. Límites, exclusiones y responsabilidades

## 4.1 Fuera del alcance base, salvo inclusión expresa

Automatización del 75% restante del área WIP, sustitución integral de carretillas o una garantía de servicio de AMR fuera de la zona definida.

Obra civil, reparación/refuerzo de suelo, canalizaciones, instalaciones eléctricas generales, refuerzo de red Wi-Fi, cambios de edificio y medios de descarga/izaje.

Integraciones ERP/MES/WMS, interfaces de terceros, licencias, servidores, redes industriales o desarrollo de software no especificado en la oferta final.

Suministros o cantidades no detallados en el desglose de costes. La inclusión de cargadores, baterías de repuesto, dispositivos de identificación y elementos auxiliares deberá confirmarse contra la configuración KUKA seleccionada.

Costes de viaje, alojamiento, dietas, aranceles, impuestos, transporte, seguro, trabajos fuera de horario y pérdidas de producción.

Rendimientos, reducción de mano de obra, ahorro, espacio liberado, disponibilidad o recuperación de OEE no definidos en la matriz contractual de aceptación.

## 4.2 Responsabilidades del cliente

Facilitar plano actualizado, datos de cargas y producción, reglas WIP, ventanas de instalación y responsables de proceso/IT/OT.

Garantizar suelo, servicios, cobertura de comunicaciones, accesos, permisos, equipos de elevación y área disponible según el calendario acordado.

Definir qué datos de lote, curado, destino y prioridad están disponibles y autorizar su uso en las interfaces aprobadas.

Proporcionar producto representativo, operadores y soporte de mantenimiento para FAT/SAT y formación.

Acordar el procedimiento de operación manual y recuperación para indisponibilidad de flota o incidencias de proceso.

# 5. Base comercial pendiente de cierre

El libro COSTES SISTEM AMR WIP PARCIAL.xlsx se ha utilizado como base interna de configuración y estimación de costes. No contiene precio de venta, margen comercial, Incoterm definitivo ni el desglose completo de gastos de desplazamiento para Estados Unidos. Por ello, dichos términos deben completarse en la revisión comercial antes de emitir una oferta para aceptación.

| Condición | Estado en este borrador |
| --- | --- |
| Precio de suministro y servicios | Pendiente de aprobación comercial; no se publica el coste interno del producto. |
| Incoterm, punto de entrega y transporte | Por confirmar. |
| Viajes y gastos de instalación | No definidos en el Excel fuente; cotizar/confirmar separadamente. |
| Plazo, calendario y validez | A establecer tras congelación de datos, confirmación de proveedores y disponibilidad de planta. |
| Pago, garantía y condiciones generales | A incorporar en la oferta contractual final. |

Fuentes de preparación: COSTES SISTEM AMR WIP PARCIAL.xlsx; alcance cartogua.txt; KUKA_AMR_WIP_CORRUGATED_TECHNICAL_REPORT.html; informes Calgary de Fases 1, 2 y 3; capítulo AMR de NewCorr_Plant_CORRUGATOR_AREA_INGECART_PROPOSAL_2026-08-26 re3.docx, reescrito para gestión de WIP y alcance parcial.